## Hoja1
| MARÇ | [5 empty] | ABRIL | [17 empty] | MAIG | [10 empty] | Completat | Conté subtasques
Héctor | 2010-03-22 | 2010-03-23 | 2010-03-24 | 2010-03-25 | 2010-03-29 | 2010-03-30 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 2010-04-05 | 2010-04-06 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-05-13 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | No Completat | No existeix al nou Gantt
INFRAESTRUCTURA | [35 empty] | Retard | Noves Tasques
MYSQL | bar: 2010-03-22
TOMCAT | bar: 2010-03-22
BD
DISSENY | bar: 2010-03-23
CREACIÓ | bar: 2010-03-23
PÀGINA WEB
DISSENY
REGISTRE | bar: 2010-03-24 to 2010-03-25
ESTADÍSTIQUES | bar: 2010-03-29 to 2010-03-30
IMPLEMENTACIÓ
REGISTRE USUARIS
SERVLET | bar: 2010-03-31 to 2010-04-07
SSL | bar: 2010-04-08 to 2010-04-13
CONSULTA ESTADÍSTIQUES
SERVLET | bar: 2010-04-14 to 2010-04-19
SSL | bar: 2010-05-10 to 2010-05-12
APLICACIÓ (PART RMI)
AUTENTICACIÓ RMI
ENVIAMENT ESTADÍSTIQUES RMI
TESTS | bar: 2010-05-06 to 2010-05-13
| MARÇ | [5 empty] | ABRIL | [17 empty] | MAIG
Jordi | 2010-03-22 | 2010-03-23 | 2010-03-24 | 2010-03-25 | 2010-03-29 | 2010-03-30 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 2010-04-05 | 2010-04-06 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-05-13 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 2010-05-19
INFRASTRUCTURA
ANDROID | bar: 2010-03-22
APLICACIÓ
CREACIÓ BIBLIOTECA | bar: 2010-03-22 to 2010-03-25
REPRODUCCIÓ AUDIO
CANÇONS COMPLETES | bar: 2010-03-30 to 2010-03-31
CANÇONS A MITGES | bar: 2010-04-13 to 2010-04-19
GESTOR CERQUES
LLENÇAR CERCA | bar: 2010-05-05
MULTIPLES CERQUES | bar: 2010-05-06 to 2010-05-10
INTERFÍCIE GRÀFICA
LOGIN | bar: 2010-04-01 to 2010-04-05
REGISTRE | bar: 2010-04-06
REPRODUCTOR | bar: 2010-04-07 to 2010-04-12
CERCA | bar: 2010-04-20 to 2010-04-22
GESTOR REPRODUCTOR | bar: 2010-04-26 to 2010-04-28
GESTOR CERQUES | bar: 2010-04-29 to 2010-05-04
GESTOR BIBLIOTECA | bar: 2010-05-11 to 2010-05-12
ADAPTACIÓ ANDROID | bar: 2010-03-22
TESTS | bar: 2010-05-06 to 2010-05-13
| MARÇ | [5 empty] | ABRIL | [17 empty] | MAIG
Ramon | 2010-03-22 | 2010-03-23 | 2010-03-24 | 2010-03-25 | 2010-03-29 | 2010-03-30 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 2010-04-05 | 2010-04-06 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-05-13 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 2010-05-19
XARXA P2P
DEFINIR PROTOCOL | bar: 2010-04-12 to 2010-04-13
MANEGADORS MISSATGES
JOIN | bar: 2010-04-14
LLISTAR, NAME, QUIT | bar: 2010-04-15
CERCA | bar: 2010-04-19 to 2010-04-20
RESULTATS CERCA | bar: 2010-04-21
TRANSMISSIÓ FITXERS | bar: 2010-04-22 to 2010-04-27
MANEGADORS MÒBIL | bar: 2010-04-28
NODE | bar: 2010-04-28
SERVIDOR P2P | bar: 2010-04-29
CERCA CANÇONS
TRANSMISSIÓ FITXERS
RMI | bar: 2010-05-03 to 2010-05-05
ANDROID | bar: 2010-05-06 to 2010-05-13
TESTS | bar: 2010-05-10 to 2010-05-13