## Hoja1
| Març | [5 empty] | Abril | [17 empty] | Maig
| 2010-03-23 | 2010-03-24 | 2010-03-25 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 2010-04-02 | 2010-04-06 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-05-13 | 2010-05-14 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-05-20
Héctor
Infraestructura
MySQL | bar: 2010-03-23
Tomcat | bar: 2010-03-23
BD
Disseny | bar: 2010-03-24
Creació | bar: 2010-03-24
Pàgina Web
Disseny
Registre | bar: 2010-03-25 to 2010-03-26
Estadístiques | bar: 2010-03-30 to 2010-03-31
Implementació
Registre Usuaris
Servlet
SSL
Autenticació RMI
Consulta Estadístiques
Servlet
SSL
Enviament Est. RMI
Jordi
Infrastructura
Android
Aplicació
Creació Biblioteca | bar: 2010-03-23 to 2010-03-26
Reproducció Audio
Cançons Completes | bar: 2010-03-31 to 2010-04-01
Cançons a Mitges | bar: 2010-04-14 to 2010-04-20
Gestor Reproductor
Interfície Gràfica
Login | bar: 2010-04-02 to 2010-04-06
Registre | bar: 2010-04-07
Reproductor | bar: 2010-04-08 to 2010-04-13
Cerca | bar: 2010-04-21 to 2010-04-23
Gestor Reproductor | bar: 2010-04-27 to 2010-04-29
Adaptació Android | bar: 2010-04-30 to 2010-05-13
Ramon
Aplicació
Xarxa P2P
PeerGroup
Client
Servidor
Multithreading
Cerca Cançons
Servei Cerca
Transmissió fitxers